山东农业大学生命科学学院

“团支部形象设计大赛”

策

划

书

主办:山东农业大学校团委

承办:生命科学学院团委

时间:二〇一七年六月

目录

一、活动背景	3

二、活动主题	3

三、活动目的	3

四、活动对象	4

五、活动时间	4

六、活动地点	4

七、承办单位	4

八、活动流程	4

九、决赛要求	8

十、奖项设置	9

十一、活动小组	9

十二、注意事项	9

附件

- 山东农业大学团支部形象设计大赛评分规则

- 山东农业大学团支部下形象设计大赛报名表

- 活动背景

团支部形象，是一个团支部凝聚力,创造力的体现。为进一步丰富校园文化生活，提高学生综合素质，引导广大青年学生大力弘扬中华传统文化，深入培育和践行社会主义核心价值观，全面实施十三五规划，推进高水平大学建设，争创双一流，山东农业大学生命科学学院特举办团支部形象设计大赛，为同学们提供一个展示团支部文化特色的平台，充分发挥当代大学生的设计创新能力，打造属于自己团支部的品牌，展示团支部风貌，塑造团支部形象，展现农大学子的良好风貌。

- 活动主题

登高必自，展支部风采

携手登攀，扬青春激情

三、活动目的

为了增强同学们的创新意识，凝聚同学们的团结精神，突出表现山东农业大学各专业的班级特色，同时使同学们更加热爱班级，更加具有强烈的集体责任心和荣誉感，并且进一步了解自己专业所涉及的领域以及在未来社会上的发展情况，特举办此次“团支部形象设计大赛”活动。推动发展积极健康的校园文化，为学生之间搭建交流沟通平台，提升团支部和学院在学校的影响号召力，展示当代大学生的风采。

四、活动对象：

山东农业大学2016级全体学生

五、活动时间：

5月到6月

六、活动地点：

生活桥

大学生活动中心

南校区第一学术报告厅

七、承办单位：

主办:山东农业大学校团委

承办: 生命科学学院团委

- 活动流程：

1、调研阶段

校园永远是最美的地方，是我们留下花样年华的地方，同学们之间缺乏交流与认识，团支部意识薄弱，由此我们明确了此活动的必要性。在此基础上对我校学生关于此类活动的态度和想法进行了充分调研，并以此为基础制定了次活动方案。

2、宣传阶段

我们将采取多种形式对本次活动进行大力宣传，通过在南校区生活桥展板展示、宿舍楼下张贴海报等形式吸引广大学生积极报名参加。另外，利用QQ、微信等网络平台对本次活动进行大力宣传，举办方落实好动员工作，保证各团支部及同学们对此次活动的积极参与度，扩大本次团支部形象设计大赛活动的影响力。

（一）初赛：（5月26日-6月2日）

1、团支部海报设计大赛：

（1）每部手绘（不能打印）一份团支部宣传海报，包括班徽、班训、班歌、团支部生活小片段（照片类）、团支部所获荣誉或班级事迹。

（2）从各部中挑选两名形象宣传大使，为海报宣传代言。并为团支部海报录制讲解视频（可在投票时将视频上传，以便对各团支部进行更好的了解）。

（3）作品要求：绘画及制作形式不限，要求海报大小为4开。能够展现团支部风采，突出团支部内涵，弘扬团支部精神，打造团支部品牌。

（4）制作完成后，于月5月26日前将海报交至南校区生科院团委办公室（S110室）将录制视频发到公共邮箱：tzbxxsjds@126.com。

（5）海报评分细则：海报评分采用线上和现场投票两种形式。线上投票为微信投票，现场投票则在生活桥组织两天（6月1日及六月2日）的现场投票活动。可以拍摄短片和制作简介来介绍本部海报。线上投票和现场投票的总和记为总票数。 各团支部按照票数的多少排出名次，第一名10分，第二名9.5分，以此类推。第九名之后（包括第九名）全记为6分。（满分10分）。

（二）复赛：（6月10日）

1、团支部PPT展示：

（1）每个团支部制作一份PPT以介绍团支部风貌和特色（并在6月9日之前将PPT发到公共邮箱：tzbxxsjds@126.com）。可以在PPT中通过各种形式来宣传团支部成员特色以及本部所获得的荣誉（PPT展示时间控制在4分钟之内，超时酌情进行扣分）。

（2）PPT评分细则：复赛当天进行团支部PPT的展示和打分，分为PPT内容和讲解者的熟练程度，各占五分，满分十分（复赛在大学生活动中心进行）

（3）复赛PPT展示过后，将会根据初赛复赛成绩的前10名团支部晋级决赛。

（三）赛前审核：（6月17日）

- 为更好地展示团支部成员的合作、默契及才华，各部需要准备一个才艺展示。在本环节中，要展现出本团支部的和谐，团结，积极，乐观的精神风貌（才艺展示时间控制在4分钟左右）。

- （四）决赛：（6月24号）

1、赛前准备：(6月1日至6月15日)

（1）申请第一学术报告厅（包括投影仪、音响、话筒、桌椅、拱门），向校会借用展板架，借用大学生活动中心。

（2）准备奖品及相关物品。

（3）比赛前为各部负责人讲解抽签及比赛规则，各部团支书或班长抽出上场顺序。

（4）安排负责人跟进各部，负责传达消息，协助审阅节目和安排彩排。

（5）通知各团支部将比赛所需视频等多媒体文件上传至指定邮箱（视频为常用格式，大小为100-500M）。

（6）多准备一台兼容性电脑（内存各班比赛素材备份），以防比赛时电脑出现故障。

（7）邀请评委。

2、中期活动：（6月24号）

（1）比赛时间：6月24日

（2）比赛地点：南校区第一学术报告厅

（3）比赛要求：参赛团支部需对本部VCR（并在6月20日之前发到公共邮箱：tzbxxsjds@126.com。）及现场才艺进行展示，然后晋级到下一轮的团支部进行团支书宣讲，要求特色鲜明，主题突出。

（4）流程：

上午：

由负责人进行节目审查工作。并由各班负责人进行抽签确认出场顺序。

下午：

- ①布置会场，学生会各部分工合作。

- ②提前对活动中需要用到的设备进行调试，并明确相关负责人。

晚上：

①自律带队，观众、亲友团进入指定座区（自律提前划分好），评委入席。

②由主持人宣布活动正式开始。

- ③开场视频5到10 分钟，再由参赛各团支部团支书上台宣读团支部口号。

- ④第一轮：各团支部依次进行VCR与才艺展示，VCR展示时长为4分钟左右，才艺展示时长为4分钟左右，展示完后邀请评委点评并打分；同学们届时可以发表评论于微信墙进行互动。

⑤每三个团支部进行完展示礼仪进行收分，工作人员进行算分工作。核算无误后进行上半场成绩宣读。在第一轮结束后，得分排名前6的团支部将进入决赛第二轮。

⑥中场互动，主持人用微信墙抽取三名观众，由礼仪送上精美礼品。

⑦第二轮：进入第二轮的六支团支部，由团支书上台发表对本部未来的发展的畅想与规划，时间为2分钟。评委进行现场打分。

⑧第二轮比赛结束后，算出总分，进行团支部排名。

⑨现场评出一、二、三等奖、优秀奖、最佳海报设计奖及最佳PPT制作奖并对其颁奖。

九、决赛环节要求：

（一）VCR内容（5分）：

内容符合比赛要求，要切实体现“展团支部风采，显青春激情”的主题，可在VCR中介绍团支部各成员、团支部所得荣誉、班歌等，思路清晰、内容丰富、健康、积极向上，构思新颖。

（二）才艺展示（5分）：

内容符合大赛主题，形式可灵活多变，令人耳目一新，能体现团支部特色。在才艺展示中尽可能多的让每一位成员参与，以突出团支部成员之间的默契与团支部的和谐。

- 团支书宣讲（10分）：

- 宣讲内容为对本团支部未来发展的畅想与规划，要求语言简洁，逻辑通顺，契合实际，切勿空想空谈；宣讲者要求口齿伶俐，吐字清晰，表达准确。

（四）1.原则上参与人员越多越好，尽可能让每一个成员都参与其中。

2.VCR与才艺展示时需注意时长，超时将酌情扣分。

3.团旗、团服、团支部吉祥物等也可以作为自己的创新另外添加，可视情况另外加分。

十、奖项设置：

一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖4名。

最佳海报设计奖1名，最佳PPT制作奖1名。

十一、活动工作小组：

成立生命科学学院团支部形象设计大赛指导小组，负责活动的筹备、组织工作。

十二、注意事项

为了保证活动顺利的进行，确保在活动过程中出现突发事件后能够第一时间进行处理并排除，我们对活动现场做出如下安排。

（1）在现场出入口处安排专人负责，以保证出入口在出现突发事件时保持通畅。

（2）活动现场的通道中，在一定的距离内安排一位应急人员，以便在出现突发事件时能够有效的维护现场秩序。

（3）针对本次活动，在活动开始前对现场做一次安全检查，包括灭火器、应急照明灯等安全设施。以便在活动中出现突发事件后能顺利启用。

（4）准备一些日常的应急必须品，如用药等。

（5）提前安排负责活动秩序的工作人员，在活动过程中如果出现停电，工作人员应该马上启用应急照明设备，对出现慌乱的同学进行讲解，让同学们不要离开座位，耐心等待上级的指示。

活动联系人：钟继超（13002772872）

孔德印（18854890870）

邹德生（15688820915）

指导老师  ：王  萱（15020817558）

附件一：

团支部形象大赛评分规则

一．比赛项目：

2016级团支部形象大赛由3部分组成，分别是：团支部海报设计大赛、团支部PPT展示和团支部VCR、才艺展示及团支书宣讲。

二．评分细则：

1.团支部海报设计大赛

各团支部按照票数的多少排出名次，第一名10分，第二名9.5分，以此类推。第九名之后全记为6分。（满分10分）。

- 团支部PPT展示

各团支部得分为现场评委所给得分，分为PPT内容和讲解者的熟练程度，各占五分，满分为10分。

复赛PPT展示过后，将会根据初赛复赛的总成绩的前10名团支部晋级决赛。

- 团支部VCR、现场才艺展示与团支书宣讲

各团支部得分为现场评委所给得分，第一轮VCR与现场才艺展示满分各为5分，得分前6名进入决赛第二轮（该得分为VCR得分与才艺展示得分，不包括海报与PPT得分）；第二轮团支书围绕团支部进行宣讲，满分10分，评委现场打分。

- 注意：

晋级决赛成绩=初赛成绩30%+复赛成绩70%

最终得分=第一环节得分的70%+第二环节得分的30%

附件二:

“团支部形象设计大赛”报名表

| “团支部形象设计大赛”报名表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 |  |  | 专业班级 |  |  |
| 负责人 |  | 联系方式 |  | QQ号 |  |
| 负责人 |  | 联系方式 |  | QQ号 |  |
| 团 支 部 介 绍 |  |  |  |  |  |
| 团 支 部 所 得 荣 誉 |  |  |  |  |  |

比赛通知QQ群号：641649716，如有疑问可进群询问工作人员。